## तुलना
असली Chrome 155 (Android) बनाम Swiftra — विस्तृत तुलना v3 (18-10-2026)
असली Chrome = Chrome 155.0.8059.84 for Android (15-10-2026)। Chrome पर हमारे अपने माप केवल Chrome 133 (emulator image) से हैं; बाकी तथ्य Google के आधिकारिक स्रोतों से।
Swiftra = Chromium 155.0.8059.80 source build (b1/a1) + patch 0000 (.84 के सभी security fixes), patches 0000-0010, commit f2a3cd0; x64 emulator + arm64 Redroid पर E2E।
# | क्षेत्र | सुविधा / मापदंड | असली Chrome 155 (Android) | Swiftra अभी | प्रमाण (test type + स्रोत) | Swiftra स्थिति | विजेता | कारण | महत्व | user पर असर | Chrome को हराने का अगला कदम | मेहनत | अंक (Chrome:Swiftra)
1 | A. आधार / अपडेट | Engine version | 155.0.8059.84 (Android stable, 15-10-2026) | code में .84 के सभी security fixes (patch 0000: Chromium 10 + V8 3 fixes); version label 155.0.8059.80 ही (जानबूझकर) | static: साफ़ .80 files पर patch → 33 files .84 tag से byte-identical; builds 39103667941 (x64) / 39103669428 (arm64); emulator + arm64 Redroid E2E सारे gates PASS (39119631793, 39118129068); S1 | PASS (build + E2E) | बराबर | security code .84 के बराबर; केवल version label .80 दिखता है (VERSION/v8-version.h बदलने से लगभग पूरा rebuild होता) | उच्च | पुराने security छेद खुले रहते हैं | अगले Chrome stable पर 48 घंटे में delta patch; tag-आधारित पूरा rebuild (version label सहित) अलग से | कम | 3:3
2 | A. आधार / अपडेट | Security update पहुँचना | Play Store से अपने-आप, हर 1-2 हफ़्ते | कोई update channel नहीं; Safety check सच बताता है कि version जाँच नहीं सकता | static + emulator (Safety check text); S1 | कमी | Chrome | Swiftra user को नया security fix अपने-आप नहीं मिलता | उच्च | नया fix user तक नहीं पहुँचता | अपना signed in-app update channel (APK signature + version pin) + हर Chrome stable पर 48 घंटे में rebuild | ज़्यादा | 3:0
3 | A. आधार / अपडेट | Build पारदर्शिता | बंद (closed) build; Google की internal सेटिंग्स | हर बदलाव खुला patch (0001-0009), BUILD_INFO में patch hash, signer cert प्रकाशित | static: patches/, evidence/*/BUILD_INFO.txt | PASS (static) | Swiftra | कोई भी जाँच सकता है कि Swiftra में क्या बदला गया | मध्यम | भरोसा | reproducible build साबित करना (दो runners पर एक जैसा APK hash) | मध्यम | 0:2
4 | A. आधार / अपडेट | App की अपनी सुरक्षा | Play-signed, Play Protect | non-debuggable, अपना release key, दूसरे key वाला update reject, same-key update सफल | PASS: device checks 9/9 (emulator + Redroid) | PASS (emulator + Redroid) | बराबर | तकनीकी सुरक्षा दोनों में; Play वितरण का भरोसा Chrome के पास | उच्च | नकली update से बचाव | release APK का SHA-256 + signer cert हर release पर प्रकाशित | कम | 3:3
5 | A. आधार / अपडेट | Stability | करोड़ों users पर परखा हुआ | E2E runs में crash 0, ANR 0 | emulator + Redroid (c2d runs 39094623643 / 39094624570) | PASS (emulator + Redroid) | अनिर्णीत | Swiftra असली फ़ोन पर नहीं चला; Chrome का पैमाना बहुत बड़ा | उच्च | crash से काम रुकना | असली फ़ोन पर लंबा soak test | मध्यम | —
6 | B. सुरक्षा | Safe Browsing Standard: खतरे पकड़ने की क्षमता | local सूची (30-60 मिनट में update) + real-time hash-prefix जाँच Google के server-side सूची से | Swiftra Shield: ~908k signed entries (Phishing.Database MIT + TweetFeed CC0); phishing मज़बूत, malware कमज़ोर, UwS सूची नहीं | PASS: Shield E2E 13/13 (emulator + Redroid); S3 | आंशिक | Chrome | Google की सूची बहुत बड़ी, malware/UwS भी, और real-time | उच्च | phishing/malware से बचाव | licence-साफ़ malware/UwS स्रोत + पेज-heuristics + बार-बार signed update | ज़्यादा | 3:0
7 | B. सुरक्षा | Safe Browsing Standard: privacy | safe-cache में न मिले URL का 4-byte encrypted hash-prefix Fastly OHTTP relay से Google को जाता है (IP छिपता है) | Standard में Google को URL/hash कुछ नहीं जाता; जाँच पूरी तरह फ़ोन पर | PASS: NetLog, 61 s window में Safe Browsing संपर्क 0 (c2c, c2d); S3, S4 | PASS (emulator + Redroid) | Swiftra | शून्य डेटा बाहर जाना hash-prefix भेजने से ज़्यादा निजी | उच्च | browsing निजी रहती है | यही privacy रखते हुए coverage बढ़ाना (ऊपर वाली पंक्ति) | — | 0:3
8 | B. सुरक्षा | Enhanced protection | real-time URL जाँच, AI classification, deep download scan, account से जुड़ी सुरक्षा | Google real-time URL जाँच काम करती है + Shield भी; AI/deep scan नहीं (झूठा दावा UI से हटाया) | PASS: ESB E2E (unwanted page block), c2b/c2c | आंशिक | Chrome | AI और deep scan Google के private backend पर | मध्यम | opt-in users की अतिरिक्त सुरक्षा | on-device model से page-heuristics (licence-साफ़), download hash जाँच Shield में | ज़्यादा | 2:0
9 | B. सुरक्षा | HTTPS-by-default (Always use secure connections, public sites) | Google ने Chrome 154/155 में सभी users के लिए default चालू किया (server rollout) | patch 0010: Balanced HTTPS-First default चालू — HTTPS न देने वाली public site पर native चेतावनी ("This site doesn't support a secure connection"), HTTP page बिना अनुमति fetch नहीं होता | emulator x64 (39119631793) + arm64 Redroid (39118129068): ADVANCED_E2E PASS (warning_dialog, HTTP hits 0); पहले (0009): HTTP चुपचाप खुला (39103561212/39103562181); desktop Chromium 156 पर तरीका सत्यापित; S5 | PASS (emulator + arm64) | बराबर | Chrome यही server rollout (Finch) से देता है; Swiftra में code default, किसी server पर निर्भर नहीं | उच्च | HTTP पर डेटा चोरी का खतरा | Settings में strict HTTPS-only विकल्प (private network सहित) + उसका E2E | कम | 3:3
10 | B. सुरक्षा | Warning page की सच्चाई | Chrome के लिए सही | "Google Safe Browsing ने पाया" जैसे झूठे दावे हटे; स्रोत सच-सच बताया जाता है | PASS: 0007 E2E (emulator + Redroid) | PASS | बराबर | दोनों अपने product के बारे में सच बोलते हैं | मध्यम | भरोसा | — | — | 2:2
11 | B. सुरक्षा | Site isolation (password sites) | Android पर default चालू | वही code, Android पर default चालू (kSiteIsolationForPasswordSites); Finch न होने से कोई कमी नहीं | static: components/site_isolation/features.cc @155 | PASS (static) | बराबर | एक ही engine और default | उच्च | Spectre-जैसे हमलों से बचाव | ज़्यादा RAM वाले फ़ोन पर full site-per-process विकल्प | — | 3:3
12 | B. सुरक्षा | Secure DNS (DoH) | automatic mode | automatic mode; Redroid NetLog में DoH upgrade दिखा | Redroid NetLog (c2d) | PASS (Redroid) | बराबर | एक ही व्यवहार | मध्यम | DNS निजी | privacy-first DoH provider चुनने का साफ़ विकल्प पहली बार में | कम | 2:2
13 | B. सुरक्षा | Post-quantum TLS + PQ WebCrypto (ML-KEM, ML-DSA, X-Wing) | Chrome 155 में | वही Chromium 155 engine | static; S7 | static | बराबर | एक ही engine | मध्यम | भविष्य की सुरक्षा | — | — | 2:2
14 | B. सुरक्षा | Password leak check | हाँ (Google account के साथ) | toggle दिखता है पर बिना sign-in के काम नहीं करता (settings fix बाकी) | static; device पर NOT RUN | कमी | Chrome | Google का leak database चाहिए | मध्यम | चोरी हुए password की चेतावनी | k-anonymity वाला licence-साफ़ विकल्प या toggle को सच-सच छिपाना | मध्यम | 2:0
15 | B. सुरक्षा | Fingerprinting से सुरक्षा | built-in सुरक्षा नहीं: Incognito Script Blocking "Do not launch"; canvas-readback block केवल Canary flag | patch 0011 (SwiftraFingerprintShield: canvas, WebGL readPixels, OfflineAudioContext पर site-आधारित noise), default चालू; builds 39127524068 / 39127525981 | before (0010 APK): FINGERPRINT_E2E FAIL no_shield (दो sites पर एक ही canvas/WebGL hash); after (0011 APK): FINGERPRINT_E2E PASS shielded — arm64 Redroid 39144748799 + x64 emulator 39144742833 (हर site पर अलग canvas/WebGL/audio मान, एक site के अंदर स्थिर); evidence/fingerprint-2026-10-18; S13 | PASS (actual device arm64 Redroid + emulator x64) | Swiftra | Chrome में built-in सुरक्षा नहीं | उच्च | cookies के बिना tracking | canvas/WebGL/audio readback सुरक्षा default चालू — सीधे Chrome से आगे | मध्यम | 0:3
16 | B. सुरक्षा | Spam notification चेतावनी (on-device ML) | Chrome Android का on-device model संदिग्ध site notifications पर चेतावनी देता है | model नहीं आता (optimization-guide models को API key चाहिए; c2b में models 0) | static + emulator (optimization-guide-internals खाली); S15 | कमी | Chrome | Google का model केवल Chrome को | मध्यम | notification scam | Shield सूची + notification दर-सीमा heuristics से चेतावनी | मध्यम | 2:0
17 | B. सुरक्षा | Screen-share में password/payment छिपाना (Android 15+) | अक्टूबर 2026 से Chrome और WebView में | NOT RUN (Chromium code + OS पर निर्भर) | NOT RUN; S19 | NOT RUN | अनिर्णीत | जाँचा नहीं | मध्यम | screen-share scam | Android 15 emulator पर screen-share E2E | कम | —
18 | B. सुरक्षा | Download की सुरक्षा (<a download>, JS downloads, redirect chain) | Safe Browsing download check (ClientDownloadRequest Google को; Android पर MaliciousApkDownloadCheck Finch से) | patch 0015 (Swiftra Download Shield): download URL और पूरी redirect chain local Shield सूची से; खतरा → "File might be harmful" dialog; Google को कोई ping नहीं। APK अभी बना नहीं | static: 6 tests (patch साफ़ @155 पर apply, fake-device E2E logic); Shield DB canary; device E2E (DOWNLOAD_SHIELD_E2E: canary / redirect / clean) NOT RUN | static only | अनिर्णीत | बिना device E2E के दावा नहीं | उच्च | malware file से बचाव | 0015 वाला APK build + DOWNLOAD_SHIELD_E2E | मध्यम | —
19 | C. Privacy | Usage stats / crash reports | opt-in; चालू करने पर Google को जाते हैं | code स्तर पर बंद (non-official build, crash upload URL null) | static @155 + FRE में झूठा UMA checkbox हटाया (emulator) | PASS | Swiftra | कोई telemetry नहीं | मध्यम | निजता | — | — | 0:2
20 | C. Privacy | Server experiments (Finch / variations) | Google server से features चालू/बंद करता है | कोई server experiment नहीं; testing config भी बंद (disable_fieldtrial_testing_config) | static: patches/args.gn; chrome://version "default seed" | PASS (static) | Swiftra | व्यवहार अनुमानित और निजी; (कमी: Google के server-rollout वाले सुधार अपने-आप नहीं आते, देखें HTTPS पंक्ति) | मध्यम | निजता, अनुमानित व्यवहार | ज़रूरी rollout features को patch से default चालू करना | — | 0:2
21 | C. Privacy | Startup पर background requests | Discover feed, doodle impression ping आदि (Chromium में मापा) | 0009 के बाद: Discover 2→0, doodle ping 2→0; doodle, AI Mode जाँच (+1 ListAccounts), suggestions, component update रखे | PASS: startup NetLog before/after (c2d), x64 + arm64 | PASS (emulator + Redroid) | Swiftra | कम requests = कम डेटा, कम tracking | मध्यम | कम डेटा, कम tracking | Translate/optimization-guide/component updater की और छँटाई | कम | 0:2
22 | C. Privacy | Form data Google को (Autofill crowdsourcing) | form signatures Google को भेजकर बेहतर prediction | बिना key के बंद (0009) | PASS: NetLog में content-autofill 0 | PASS | Swiftra | privacy में बेहतर (सटीकता अलग पंक्ति में) | कम | निजता | — | — | 0:1
23 | C. Privacy | Third-party cookies | default में चालू (Privacy Sandbox 17-10-2025 को बंद; केवल Incognito में block) | patch 0010: default में third-party cookies block (Settings/site-wise अपवाद संभव); first-party cookies (login) चालू | emulator x64 (39119631793) + arm64 Redroid (39118129068): cross-site iframe का s3p cookie दोनों loads में नहीं, first-party fp=1 control मौजूद → PASS; पहले (0009): s3p=1 दिखा; S9 | PASS (emulator + arm64) | Swiftra | Chrome सामान्य tab में cross-site tracking cookies allow करता है; Swiftra default में रोकता है | उच्च | cross-site tracking | site टूटने पर 'इस site के लिए अनुमति' flow का E2E; storage partitioning audit | कम | 0:3
24 | C. Privacy | Ad / tracker blocking | केवल intrusive-ads filter (Better Ads) | patches 0012/0013: Swiftra Ad & Tracker Blocker (subresource_filter सभी sites पर, bundled ruleset swiftra.bbc65e3afc380c8e; EasyList/EasyPrivacy GPLv3/CC BY-SA + AdAway CC BY 3.0); APK अभी बना नहीं | desktop component (Chromium 156 का असली matcher, tools/adblock/desktop_sanity.py): load 2 में 3 ad/tracker hosts पर 0 server hits, controls loaded (evidence/adblock-2026-10-18); device E2E (ADBLOCK_E2E) NOT RUN | PASS (desktop component); device NOT RUN | अनिर्णीत | device पर अभी साबित नहीं; desktop matcher पर सूची काम करती है | उच्च | विज्ञापन, गति, निजता | 0012/0013 वाला APK build + ADBLOCK_E2E (x64 + arm64) | मध्यम | —
25 | C. Privacy | Default search engine | Google (EU में choice screen) | Chromium default (Google); पहली बार कोई चुनाव screen नहीं। patch 0014 (हर user को चुनाव, क्रम shuffle, कोई पहले से चुना नहीं) लिखा, series में अभी बंद | emulator (omnibox); 0014: static tests, device NOT RUN | PASS | बराबर | एक जैसा default | मध्यम | खोज की निजता | पहली बार search engine चुनाव (privacy engines सहित) — Chrome से आगे | कम | 2:2
26 | D. सेवाएँ / features | Sign-in और Sync | पूरा Google account sync | काम नहीं करता: API key नहीं, Sync API Chromium-आधारित browsers के लिए प्रतिबंधित | static; पूरा flow NOT RUN | कमी | Chrome | Google की सेवा केवल Chrome के लिए | उच्च | devices के बीच data | अपना end-to-end encrypted sync (बिना Google) | ज़्यादा | 3:0
27 | D. सेवाएँ / features | Password manager | Google Password Manager (cloud, passkeys, checkup) | local save अपेक्षित; बिना GMS के — NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | Chrome | Chrome का पूरा cloud ecosystem; Swiftra अभी साबित नहीं | उच्च | रोज़ का login | local encrypted vault + export/import + E2E test | मध्यम | 3:0
28 | D. सेवाएँ / features | Autofill सटीकता | Google server predictions | केवल local heuristics (server बंद) | NOT RUN (form.html पर network जाँचा, भराई नहीं) | NOT RUN | Chrome | server predictions के बिना कुछ forms कम सटीक | मध्यम | form भरना | on-device heuristics सुधारना + E2E भराई test | मध्यम | 2:0
29 | D. सेवाएँ / features | Translate | Google Translate | API key के बिना शायद नहीं चलेगा | NOT RUN | NOT RUN | Chrome | जाँच बाकी; Google backend | उच्च | दूसरी भाषा के पेज पढ़ना | on-device translation (licence-साफ़ model) | ज़्यादा | 3:0
30 | D. सेवाएँ / features | Voice search / Lens | हाँ | Google backend; NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | Chrome | Google की private सेवाएँ | मध्यम | बोलकर/फ़ोटो से खोज | on-device speech/OCR विकल्प या सच-सच छिपाना | ज़्यादा | 2:0
31 | D. सेवाएँ / features | Gemini in Chrome | India में Android पर 7-10-2026 से; auto browse केवल AI Pro/Ultra (20/200 काम प्रतिदिन); Android पर अभी केवल US/UK English | नहीं | S6 | कमी | Chrome | Google का private AI | मध्यम | AI सहायता | user की अपनी चुनी AI (Arena सहित) से page summary — privacy नियंत्रण के साथ | ज़्यादा | 2:0
32 | D. सेवाएँ / features | AI Mode button | हाँ | button दिखता है, eligibility request चलती है; खोलकर काम करना — NOT RUN | emulator (button + NetLog folae) | आंशिक | अनिर्णीत | E2E बाकी | कम | AI खोज | AI Mode E2E test | कम | —
33 | D. सेवाएँ / features | Discover feed | personalised feed | हटाया (key बिना कभी load नहीं होता था) | PASS: NTP screenshot + NetLog (c2d) | जानबूझकर हटाया | Chrome | feature Chrome में है; Swiftra NTP साफ़ और तेज़ | कम | खबरें | बिना tracking वाला news/RSS विकल्प (opt-in) | मध्यम | 1:0
34 | D. सेवाएँ / features | Doodle | हाँ + impression ping | हाँ, impression ping नहीं | PASS: NetLog ddllog 2→0 | PASS | Swiftra | वही feature, कम tracking (थोड़ा फ़ायदा) | कम | निजता (थोड़ी) | — | — | 0:1
35 | D. सेवाएँ / features | Push notifications (FCM) | हाँ | Google sender ID चाहिए — NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | Chrome | जाँच बाकी; GMS-निर्भर | उच्च | site notifications | UnifiedPush जैसा खुला विकल्प या सच-सच बताना | ज़्यादा | 3:0
36 | D. सेवाएँ / features | Safety check | update, passwords, Safe Browsing, permissions | सच बताता है पर version/password जाँच नहीं कर सकता | emulator | आंशिक | Chrome | update/leak backend नहीं | मध्यम | एक जगह सुरक्षा जाँच | update channel के साथ version जाँच जोड़ना | मध्यम | 2:0
37 | D. सेवाएँ / features | Extensions | Android phone पर नहीं | नहीं | S8 | — | बराबर | दोनों में नहीं (Vivaldi 8.2 सितंबर 2026 से देता है) | उच्च | ad-block और tools | Chromium desktop-android extensions phone पर — इससे सीधे Chrome से आगे | ज़्यादा | 3:3
38 | D. सेवाएँ / features | Incognito lock | हाँ | वही code अपेक्षित — NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | अनिर्णीत | जाँचा नहीं | मध्यम | निजी tabs की सुरक्षा | E2E test | कम | —
39 | D. सेवाएँ / features | JPEG XL, नए web features | Chrome 155 में (jxl-rs Rust decoder) | वही Chromium 155 engine | static; S7 | static | बराबर | एक ही engine | कम | नई sites का सही दिखना | — | — | 1:1
40 | D. सेवाएँ / features | Listen to this page (पढ़कर सुनाना) | हाँ, background playback के साथ (Google आवाज़ें) | नहीं: public code में ReadAloudPlaybackHooks.createPlayback खाली (Google-internal) | static: chrome/android/modules/readaloud @155 | कमी (static) | Chrome | backend केवल Google build में | मध्यम | सुनकर पढ़ना, accessibility | Android के on-device TextToSpeech से पढ़ना (offline, निजी) — privacy में आगे | मध्यम | 2:0
41 | D. सेवाएँ / features | PWA / web app install (WebAPK) | असली WebAPK (app drawer में अलग app) Google server से बनता है | WebAPK नहीं: AppHooks.getGooglePlayWebApkInstallDelegate() = null, server URL खाली; केवल home-screen shortcut अपेक्षित | static: AppHooks.java, WebApkInstaller.java @155; device NOT RUN | कमी (static) | Chrome | WebAPK बनाने की सेवा Google की | मध्यम | web apps को app की तरह चलाना | फ़ोन पर ही signed WebAPK बनाना (शोध) या shortcut अनुभव सुधारना | ज़्यादा | 2:0
42 | D. सेवाएँ / features | Price tracking / shopping | India में उपलब्ध; sign-in + sync ज़रूरी | नहीं (sign-in नहीं) | S16 | कमी | Chrome | Google account और server ज़रूरी | कम | खरीदारी में बचत | बिना account local price watch (निजी) | ज़्यादा | 1:0
43 | D. सेवाएँ / features | Tabs: groups, pinned tabs, tab search | हाँ (pinned tabs Chrome 144) | वही engine; NOT RUN | static अपेक्षित; S18 | NOT RUN | बराबर | एक ही code (device पर अभी जाँचना बाकी) | मध्यम | बहुत tabs संभालना | E2E test; tab group sync अपने encrypted sync से | कम | 2:2
44 | D. सेवाएँ / features | Layout: bottom address bar, bookmarks bar | हाँ (bottom bar 2025, bookmarks bar 146); नया Gemini bottom-bar redesign (Sept 2026) | वही engine; नया bottom-bar redesign code में default बंद (kAndroidBottomBar) | static: chrome_feature_list.cc @155; S17 | NOT RUN | बराबर | मूल विकल्प एक जैसे; Gemini button केवल Chrome में | मध्यम | एक हाथ से उपयोग | E2E test | कम | 2:2
45 | D. सेवाएँ / features | दूसरे password manager से autofill | Chrome 135 से "Autofill using another service" | वही engine; NOT RUN | static अपेक्षित; S14 | NOT RUN | बराबर | एक ही code — Swiftra users के लिए Google PM का विकल्प | उच्च | Google PM के बिना login | Bitwarden-जैसे app के साथ E2E | कम | 3:3
46 | E. UI / सच्चाई / कानूनी | UI ढाँचा | Chrome UI | Chromium का वही UI (NTP, omnibox, menu, tabs, settings) | emulator screenshots; Chrome 133 reference से screen-match "mismatch" | आंशिक | Chrome | Chrome reference से अभी पूरा मेल नहीं | मध्यम | Chrome जैसा अनुभव | screen-by-screen diff और सुधार | मध्यम | 2:0
47 | E. UI / सच्चाई / कानूनी | Settings की सच्चाई | Chrome के लिए सही | 8 झूठे दावे ठीक; 2 बाकी (Sign-in row, leak-check toggle) | PASS: settings crawl (emulator + Redroid) | आंशिक | बराबर | दोनों लगभग सच; Swiftra में 2 सुधार बाकी | मध्यम | भरोसा | बाकी 2 सुधार + crawl gate | कम | 2:2
48 | E. UI / सच्चाई / कानूनी | Branding / trademark | Google Chrome | Swiftra नाम/icon; पर "Google" वाले कुछ strings बाकी (G1 कानूनी gate) | PASS: crawl leaks 0 (मुख्य screens); G1 BLOCKED | BLOCKED (G1) | लागू नहीं | तुलना का विषय नहीं, कानूनी शर्त | उच्च | कानूनी जोखिम | बाकी Google strings हटाना/कानूनी अनुमति | मध्यम | —
49 | E. UI / सच्चाई / कानूनी | Copyright / licence | Google का अपना | Chromium BSD notice रखा; Shield डेटा MIT + CC0; non-commercial सूचियाँ बाहर; ad-block सूचियों के licence notices (ff35d89)। ff35d89 से पहले के APKs में credits page अधूरा था (sample_credits.html) | static (ff35d89); नए APK में credits page की जाँच NOT RUN | PASS (static) | लागू नहीं | कानूनी पालन | उच्च | कानूनी जोखिम | हर नए स्रोत पर licence gate | — | —
50 | F. Performance | Cold start (median) | Chrome 133, x64 emulator: 824-1263 ms | x64 emulator: 1157 ms; arm64 Redroid: 698.5 ms (Chrome arm64 reference नहीं) | emulator + Redroid (c2d); chrome_ref runs 38701948978 / 38704128045 | मापा | Chrome | केवल x64 emulator पर, अलग version (133 बनाम 155); असली फ़ोन पर अनिर्णीत | उच्च | हर बार खोलने का इंतज़ार | एक ही फ़ोन पर Chrome 155 बनाम Swiftra माप; startup trace से धीमे हिस्से हटाना | मध्यम | 3:0
51 | F. Performance | Warm start (median) | Chrome 133, x64 emulator: 511.5-779 ms | x64 emulator: 777.5 ms; arm64 Redroid: 184 ms | emulator + Redroid (c2d) | मापा | Chrome | x64 emulator पर Chrome तेज़ या बराबर; अलग version | मध्यम | app पर लौटना | वही | मध्यम | 2:0
52 | F. Performance | Memory (PSS, example.com के बाद) | Chrome 133, x64 emulator: 129.9-132.1 MB | x64 emulator: 147.7 MB; arm64 Redroid: 275.0 MB | emulator + Redroid | मापा | Chrome | x64 पर Swiftra ~12% ज़्यादा; version अलग | मध्यम | कम RAM वाले फ़ोन | बराबर version पर माप, memory trace, बेकार services बंद | मध्यम | 2:0
53 | F. Performance | Page load / JS speed (Speedometer आदि) | — | — | NOT RUN | NOT RUN | अनिर्णीत | किसी का माप नहीं | उच्च | हर पेज की गति | एक ही फ़ोन पर benchmark suite | मध्यम | —
54 | F. Performance | Data / battery (background) | ज़्यादा background requests | startup पर कम requests | आंशिक: केवल request गिनती (c2d), battery NOT RUN | आंशिक | अनिर्णीत | कम requests का फ़ायदा अपेक्षित, मापा नहीं | मध्यम | data pack और battery | battery-historian माप | मध्यम | —
55 | F. Performance | बड़ी file download की गति | Chromium parallel download (default 3 connections, Finch पर निर्भर) | patch 0016 Speed Pack: 5 connections, 512 KiB slices (SwiftraParallelDownloading); APK अभी बना नहीं | desktop component (Chrome for Testing 156, 24 MiB, 1 MiB/s प्रति connection): 3 connections 8.06-8.08 s बनाम 5 connections 4.87-4.89 s = 1.65x तेज़ (evidence/speed-2026-10-18); device (speed_e2e.py) NOT RUN | मापा (desktop component); device NOT RUN | अनिर्णीत | server हर connection को सीमित करे तो लाभ; असली Chrome Android पर तुलना नहीं हुई | मध्यम | बड़ी files जल्दी | 0016 वाला APK + speed_e2e (chromium_defaults बनाम swiftra) + असली फ़ोन | कम | —
56 | G. Arena लंबी chat | लंबी chat fixture (300 संदेश, streaming, draft, scroll) | Chrome 133: 10/10 | 10/10 (emulator + desktop) | emulator fixture | PASS (fixture) | बराबर | दोनों पास; first-render समय बहुत अस्थिर (Chrome 58-505 ms) | उच्च | Arena का रोज़ उपयोग | fixture में दोहराकर median तुलना | कम | 3:3
57 | G. Arena लंबी chat | असली Arena पर लंबी chat | — | NOT RUN (user के अपने फ़ोन पर ही) | NOT RUN | NOT RUN | अनिर्णीत | जाँचा नहीं | उच्च | Arena का रोज़ उपयोग | user के फ़ोन पर test | कम | —

## सारांश
अंतिम सारांश
विजेता | पंक्तियाँ | उच्च-महत्व
Swiftra | 9 | 3
Chrome | 21 | 7
बराबर | 15 | 7
अनिर्णीत | 10 | 5
लागू नहीं | 2 | 2
कुल | 57 | 24
महत्व-भार अंक | Chrome 83 : Swiftra 55
क्षेत्र | Swiftra | Chrome | बराबर | अनिर्णीत | लागू नहीं
A. आधार / अपडेट | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
B. सुरक्षा | 2 | 4 | 5 | 2 | 0
C. Privacy | 5 | 0 | 1 | 1 | 0
D. सेवाएँ / features | 1 | 12 | 5 | 2 | 0
E. UI / सच्चाई / कानूनी | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
F. Performance | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
G. Arena लंबी chat | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
कुल | 9 | 21 | 15 | 10 | 2
ईमानदार फ़ैसला | आज कुल मिलाकर असली Chrome आगे है: 57 पंक्तियों में Chrome 21, Swiftra 9 जीतता है; महत्व-भार वाले अंक Chrome 83 : Swiftra 55 (बराबर में दोनों को अंक)। Swiftra अभी 'हर चीज़ में Chrome से आगे' नहीं है।
उच्च-महत्व पंक्तियाँ | उच्च महत्व की 24 पंक्तियों में: Chrome 7, Swiftra 3, बराबर 7, अनिर्णीत 5, लागू नहीं 2।
Swiftra की जीत | privacy और पारदर्शिता: Standard Safe Browsing में शून्य डेटा बाहर, telemetry नहीं, server experiments नहीं, startup पर कम requests, autofill form data Google को नहीं, doodle ping नहीं, हर बदलाव खुले patch में।
Chrome की जीत | security patch level (.84 बनाम .80), अपने-आप update, Safe Browsing coverage + Enhanced AI, HTTPS-by-default, spam-notification चेतावनी, Google सेवाएँ (Sync, Password Manager, Translate, Gemini, Discover, पढ़कर सुनाना, WebAPK, price tracking, push), और emulator पर start/memory (अलग version, असली फ़ोन नहीं)।
बराबर | एक ही Chromium 155 engine वाली चीज़ें: site isolation, DoH, PQ crypto, JPEG XL, tabs/layout, दूसरे password manager, cookies default, fingerprinting सुरक्षा का न होना, extensions का न होना, search default।
अनिर्णीत | असली फ़ोन पर speed, Speedometer, battery, stability, AI Mode, Incognito lock, ad filter, screen-share सुरक्षा, असली Arena — बिना माप के कोई दावा नहीं।
सबसे तेज़ रास्ता | क्रम 1-6 (कम/मध्यम मेहनत) से Chrome की 2 बढ़त (patch level, HTTPS) बराबर होंगी और 4 'बराबर/अनिर्णीत' पंक्तियाँ (cookies, fingerprinting, ad-block, search चुनाव) Swiftra की जीत बन सकती हैं — हर एक E2E से साबित होने के बाद ही।
Chrome को हराने का क्रम
क्रम | काम | असर | संबंधित पंक्ति | मेहनत
1 | पूरा (18-10): .84 security fixes (patch 0000) + पूरा E2E | security patch level में Chrome के बराबर | Engine version | कम
2 | पूरा (18-10): HTTPS-First Balanced default चालू (patch 0010) + E2E | HTTPS-by-default में बराबर | HTTPS | कम
3 | पूरा (18-10): third-party cookies default block (patch 0010) + E2E | Chrome से सीधे आगे (privacy) | Third-party cookies | कम
4 | fingerprinting सुरक्षा (canvas/WebGL/audio) default चालू | Chrome से सीधे आगे (Chrome में यह launch ही नहीं हुई) | Fingerprinting | मध्यम
5 | built-in ad/tracker blocker (licence-साफ़ सूची) | Chrome से सीधे आगे | Ad / tracker blocking | मध्यम
6 | पहली बार search engine चुनाव screen | privacy में आगे | Default search engine | कम
7 | Shield में malware/UwS + heuristics | Standard coverage में बराबरी, privacy में आगे | Safe Browsing | ज़्यादा
8 | signed in-app update channel | update में बराबर | Security update | ज़्यादा
9 | on-device पढ़कर सुनाना (Android TTS) | Chrome की कमी पूरी, निजता में आगे | Listen to this page | मध्यम
10 | phone पर extensions (desktop-android) | Chrome Android से सीधे आगे | Extensions | ज़्यादा
11 | एक ही असली फ़ोन पर Chrome 155 बनाम Swiftra: start, memory, Speedometer, battery | speed का सच्चा फ़ैसला | Performance | मध्यम
12 | बाकी NOT RUN: Translate, password manager, 3P autofill, tabs, Incognito lock, AI Mode, असली Arena | अनिर्णीत पंक्तियाँ निपटाना | D, G | मध्यम

## स्रोत
ID | स्रोत | URL
S1 | Chrome for Android Update 155.0.8059.84 (15-10-2026) | https://chromereleases.googleblog.com/2026/10/chrome-for-android-update_01464551208.html
S2 | Stable Channel Update 155.0.8059.84/.85: 10 security fixes | https://chromereleases.googleblog.com/2026/10/stable-channel-update-for-desktop_01886704284.html
S3 | Google Security Blog: real-time, privacy-preserving URL protection (OHTTP) | https://security.googleblog.com/2024/03/blog-post.html
S4 | Enterprise policy SafeBrowsingProxiedRealTimeChecksAllowed | https://chromeenterprise.google/intl/en_ca/policies/safe-browsing-proxied-real-time-checks-allowed/
S5 | Google: HTTPS by default (Chrome 154) | https://blog.google/security/https-by-defau/
S6 | Google India: Gemini in Chrome with auto browse | https://blog.google/intl/en-in/products/bringing-gemini-in-chrome-with-auto-browse-to-india/
S7 | Chrome 155 release notes (JPEG XL, PQ WebCrypto) | https://chromestatus.com/release-notes/155
S8 | Vivaldi 8.2: extensions on Android | https://vivaldi.com/blog/releases/
S9 | Privacy Sandbox: Update on plans (17-10-2025) | https://privacysandbox.google.com/blog/update-on-plans-for-privacy-sandbox-technologies
S10 | Chromium @155: chrome/common/chrome_features.cc (HTTPS-First flags) | https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/refs/tags/155.0.8059.80/chrome/common/chrome_features.cc
S11 | Chromium @155: components/site_isolation/features.cc | https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/refs/tags/155.0.8059.80/components/site_isolation/features.cc
S13 | Privacy Sandbox feature status (Script Blocking: Do not launch) | https://privacysandbox.google.com/overview/status
S14 | Android Developers Blog: third-party autofill in Chrome 135 | https://android-developers.googleblog.com/2025/02/chrome-3p-autofill-services-update.html
S15 | Google: AI to combat scams (Chrome Android notification warnings) | https://blog.google/innovation-and-ai/technology/safety-security/how-were-using-ai-to-combat-the-latest-scams/
S16 | Chrome Help: price tracking (Android) — देश/sign-in शर्तें | https://support.google.com/chrome/answer/11625545?co=GENIE.Platform%3DAndroid
S17 | 9to5Google: Chrome Android bottom address bar | https://9to5google.com/2025/06/24/chrome-bottom-address-bar-android/
S18 | ZDNET: pinned tabs + tab groups, Chrome 144 Android | https://www.zdnet.com/article/chrome-android-update-pinned-tabs-groups/
S19 | Google: new Android scam protections (screen-share privacy in Chrome/WebView) | https://blog.google/security/new-android-scam-protections/
S20 | Chromium @155: AppHooks.java (WebAPK delegate null, server URL खाली) | https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/refs/tags/155.0.8059.80/chrome/android/java/src/org/chromium/chrome/browser/AppHooks.java
S21 | Chromium @155: ReadAloudPlaybackHooks.java (खाली default) | https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/refs/tags/155.0.8059.80/chrome/android/modules/readaloud/public/java/src/org/chromium/chrome/modules/readaloud/ReadAloudPlaybackHooks.java
S12 | Repo प्रमाण: evidence/c2d-2026-10-18, evidence/c2c-2026-10-17, evidence/shield-c2*, evidence/ui-capture-run-*/chrome_ref | https://github.com/deepsilence10161-source/Fast-and-advanced-browser-/tree/main/evidence